## 한교태양광
진행중인 프로젝트 | [5 empty] | MONTH | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6
|  | 추진업무 | 세부업무 | 업무담당 | 공수 | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Event | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
1 | 한교태양광 (NM1979) | 1. 기존 HMI 수정 & 개발 | HMI 화면 구성 (종합화학 화면 참고) | 주 : 주은진 부 : 옥훤호
|  |  | 제어 & 상세 화면 수정 | 주 : 주은진 부 : 옥훤호
|  |  | 요청 사항 수정 및 반영 | 주 : 주은진 부 : 박지원 | bar: 5 6 월
|  | 2. Zenon 로직 수정 | 통신 어드레스 추가 (Address Mapping 완료) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 | bar: 5 6 월
|  |  | 컨트롤 로직 추가 | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 | bar: 5 6 월
|  |  | HMI Variable 연동 (화면값 매칭) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 | bar: 5 6 월
|  |  | Simulation Test 및 로직 검증 (네오피스 본사) | 주 : 옥훤호 부 : 황영수 | bar: 5 6 월
|  | 3. 납기 & Site Comminsioning | 물품 발주 | 주 : 황영수 부 : 박지원
|  |  | 판넬 제작 | 주 : 황영수 부 : 박지원
|  |  | 납기 (추후 변경가능) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 |  |  | 5 28 화: 납 기
|  |  | 통신 테스트 (데이터 정합성 확인) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호
|  |  | 제어 테스트 (수동 충방전 가능까지) | 주 : 옥훤호 부 : 황영수
|  |  | 사용전 검사 (추후 변경가능) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 |  |  | 5 31 금: 1 차
|  |  | 시운전 (자동 충방전) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호
|  |  | 준공 및 봉인 (추후 변경가능) | 주 : 황영수 부 : 옥훤호 |  |  | 6 28 금: 준 공
|  | 4. 산출물 정리 & 현장 마무리 작업 | 산출물 취합 (도면, 현장사진, 화면) | 주 : 황영수 부 : 박지원
|  |  | 매뉴얼 제작 | 주 : 황영수 부 : 주은진, 박지원
|  |  | 마무리 작업 (VPN 추가 및 수정사항 적용) | 주 : 황영수 부 : 박지원